## Matriz RACI
Pacote da EAP | JF (PM) | CR (Dados) | DL (Segurança) | GP (Pesq.Op.) | Sponsor | Professor
1.1.1 TAP | R/A | C | C | C | A | I
1.1.2 EAP | R/A | C | C | C | I | I
1.1.3 Backlog (User Stories) | R/A | C | C | C | C | I
1.1.4 Matriz RACI | R/A | C | C | C | I | I
1.1.5 Cronograma Gantt | R/A | C | C | C | C | I
1.1.6 Custos | R/A | I | I | I | A | I
1.2.1 Ata de Kickoff | R/A | C | C | C | A | I
1.2.2 Atas semanais | R/A | I | I | I | I | I
2.1.1 Modelos SQLAlchemy | R/A | C | C | I | I | I
2.1.2 Seed do banco | R/A | I | I | I | I | I
2.2.1 Rotas públicas FastAPI | R/A | I | C | I | I | I
2.2.2 Rotas administrativas | R/A | I | C | I | C | I
2.2.3 Rotas LGPD | C | I | R/A | I | I | I
2.3.1 Tema dark CSS | R/A | I | I | I | I | I
2.3.2 Templates HTML | R/A | I | I | I | I | I
3.1.1 Endpoints export CSV | R/A | C | I | I | I | I
3.2.1 Notebook ETL+KPIs | I | R/A | I | I | I | I
3.2.2 Notebook Visualizações | I | R/A | I | I | I | I
3.3 Análise crítica D2 | C | R/A | I | I | I | I
4.1.1 Bcrypt + rate-limit | C | I | R/A | I | I | I
4.1.2 Cabeçalhos HTTP | C | I | R/A | I | I | I
4.1.3 Audit log | C | I | R/A | I | I | I
4.2.1 Política de privacidade | C | I | R/A | I | C | I
4.2.2 Consentimento LGPD | C | I | R/A | I | I | I
4.2.3 Anonimização | C | I | R/A | I | I | I
4.3 docs/d3_seguranca.md | I | I | R/A | I | I | I
5.1.1 Notebook lucro (PuLP) | I | C | I | R/A | I | I
5.1.2 Notebook alocação (PuLP) | I | C | I | R/A | I | I
5.2 What-If documentado | I | C | I | R/A | I | I
6.1 Testes de aceitação | R | R | R | R | A | I
6.2 PDF consolidado | R/A | C | C | C | I | I
6.3 Apresentação banca | R | R | R | R | I | A
6.4 Tag v1.0 GitHub | R/A | I | I | I | I | I
Legenda:
R | Responsible — quem executa
A | Accountable — quem aprova (apenas 1 por linha)
R/A | Mesma pessoa executa e aprova
C | Consulted — dá input antes
I | Informed — informado depois